|  |
| --- |
| Утверждаю  Директор МБОУ «ООШ №8»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Тарасова  Приказ от 27.10.2014. №184 |

**П Л А Н**

**мероприятий поэтапного введения Всероссийского**

**физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»**

**вМБОУ «ООШ №8» - пилотная площадка**

**на период 2014 – 2016 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Мероприятия | Сроки | Ответственные | | Исполнитель |
| **1.Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение** | | | | | |  |
| 1.1 | | Создание рабочей группы по внедрению ВФСК «ГТО» | 15.09.2014 | Директор | | Зам дир по УВР |
| 1.2. | | Разработка плана работы по внедрению ВФСК «ГТО» на 2014 – 2016 гг. в МБОУ «ООШ №8». | 01.10.2014 | Зам дир по УВР | | Учитель физ-ры, педагог – организатор, руководитель МО классных руководителей |
| 1.3. | | Организация повышения квалификации учителя физической культуры, ОБЖ, педагогов | 2015-2016 | Директор | | Зам дир по УВР |
| 1.4. | | Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни МБОУ «ООШ №8», успешному прохождению тестирования по ВФСК ГТО | Декабрь 2014 | Директор | | Зам дир по УВР,учительфиз-ры, педагог – организатор, руководитель МО классных руководителей |
| 1.5. | | Оснащение оборудованием спортивных площадок и пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для введения ВФСК ГТО по месту учебы:  - Нарты - 5шт.  - Маты гимнастические – 5 шт.  - Мячи волейбольные – 5 шт. | 2014 – 2015уч.г. | Директор | | Начхоз отдела |
| 1.6. | | Мониторинг материально – технической базы для реализации мероприятий поэтапного введения ВФСК ГТО | 01.12.2014 | Директор | | Начхоз отдела,  учитель физ-ры |
| **2.Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО** | | | | | | |
| 2.1. | | Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса:  - Предпрофессиональная программа дополнительного образования по баскетболу (для групп начальной подготовки и тренировочных групп).  - Общеразвивающая программадополнительного образования по баскетболу (для спортивно-оздоровительных групп).  - Программа физкультурно – массовой работы в МБОУ «ООШ №8»  - Программа военно – патриотической направленности | 2014 – 2015  Сентябрь 2014  Сентябрь 2014  Февраль 2015 Апрель 2015 | Зам дир по УВР | Тренер - преподаватель МАОДО «ДЮСШ»  Педагог – организатор, руководитель МО классных руководителей | |
| 2.2. | | Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО  - Включение в рабочую программу по предмету «Физическая культура», в раздел 1 четверти (лёгкая атлетика) региональный компонент при внедрении ГТО: Прыжки через нарты, саамский прыжок. | Сентябрь – ноябрь 2014 | Зам дир по УВР | Учителя физ-ры, ОБЖ | |
| 2.3. | | Приобретение плакатов, буклетов по ГТО | 2015-2016 | Директор | Начхоз отдела, учителя физ-ры, ОБЖ | |
| **3. Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-разъяснительной работы** | | | | | | |
| 3.1 | | Оформление информационных стендов в школе по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО | Февраль  2015 | Зам дир по УВР | | Учитель ИЗО, педагог - организатор |
| 3.2. | | Создание в сети Интернет на официальном сайте школы вкладки «Движение ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов, видеороликов, а также предусматривающего элементы социальной сети, чаты, форумы и прочее | Декабрь  2014 | Зам дир по УВР | | Учитель  информатики |
| 3.3. | | Разработка (на основе федерального документа) и утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия ВФСК ГТО обучающимся вшколе | 01.03.2015 | Директор | | Зам дир по УВР |
| 3.4. | | Организация и проведение в МБОУ «ООШ №8», как пилотной площадки,практических семинаров, мастер-классов по внедрению ВФСК ГТОпо приему у обучающихся нормативов ВФСК ГТО, по организации игровых программ, массовых спортивных праздников, в том числе с привлечением спортивных организаций муниципалитета:  -«Спортивные встречи в Титане» - «Грациозный мир художественной гимнастики» с привлечением тренера Дворца Спортапо художественной гимнастики Ерёменко Е.В., Хореограф Шемякина М.В.  -«Спортивные встречи в Титане» - Мастер – класс по волейболу с привлечением 6 членов команды г. Кировска «Динамо ГПС» + президент ассоциации по волейболу Мурманской области Моторов В.Н.  - Общешкольный праздник «Саами - северный народ»  - Игровая программа «Ты, он, она - спортивный класс» | В течение учебного года  06.12.14.  20.12.14.  Апрель 2015  Февраль 2015-2016 | Зам дир по УВР | | учитель физкультуры, руководитель МОклассныхруководителей, педагог - организатор, классные руководители |
| **4. Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО** | | | | | | |
| 4.1. | | Мониторинг физической подготовки и физического развития обучающихся, анализ полученных данных:  - сдача нормативов комплекса ГТО | Сентябрь, май 2014-2015 | Зам дир по УВР | | учитель физкультуры |
| 4.2. | | Медицинский мониторинг, организация системы медицинского сопровождения обучающихся, наблюдения состояния их здоровья до момента прохождения тестирования, в его процессе и после, разработка на основе полученных данных медицинских рекомендаций и требований к методологии проведения тестирования | Постоянно | Директор | | Медработник ФАПа(по согласованию) |
| 4.3. | | Проведение тестирования по выполнению нормативов ВФСК ГТО:  - проведение школьного этапа соревнований по многоборью спортивного комплекса ГТО. | Сентябрь,  май  2014-2015 | Зам дир по УВР | | учитель физкультуры |
| 4.5. | | Подготовка отчета о ходе реализации плана по введению ВФСК ГТО | Май 2015 | Зам дир по УВР | | учитель физкультуры |
| **5.Организация и проведение мероприятий, научной, физкультурно-спор-**  **тивной, оздоровительной и военно–патриотической направленности** | | | | | | |
| 5.1. | Организация секций, клубов по различным видам спорта:  - Секции «Спортивные игры баскетбол»  - Секция «Спортивно – краеведческий туризм»  - Секции «Школа безопасности и туризм»  - Секция «Туризм – география – ОБЖ» | | Постоянно | Директор | | Тренер - преподаватель МАОДО «ДЮСШ»  Педагог доп образования МАОУ ДОД «ЦДТ «»Хибины г. Кировска |
| 5.2 | Проведение тренировочных занятий согласно методическим рекомендациям для подготовки сдачи ВФСК ГТО. | | Постоянно | Зам дир по УВР | | учитель физкультуры |
| 5.3. | Организация спортивных турниров через Неделю физической культуры, викторин, круглых столов, дискуссий, Дней здоровья,  Общешкольного спортивного праздника | | Раз в четверть  март – апрель 2015-2016 | Зам дир по УВР | | учитель физкультуры, педагог- организатор |
| 5.4. | Проведение соревнований и спартакиад, конкурсов по комплексу ГТО согласно городскому плану:  - проведение школьного этапа соревнований по многоборью спортивного комплекса ГТО.  - муниципальный этап соревнований по многоборью спортивного комплекса ГТО.  - областной этап соревнований по многоборью спортивного комплекса ГТО. | | Сентябрь 2014г.  Ноябрь 2014г.  Декабрь 2014г. | Директор | | учитель физкультуры |
| 5.5. | Участие в научно-практических конферен­циях по обобщению и распространению опыта введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:  - Подготовка работы «История развития ГТО», выступление на научно - практической конференции «Молодые исследователи Хибин».  - Подготовка работы «Движение ГТО в Мурманской области», выступление на научно - практической конференции «Молодые исследователи Хибин». | | .  Октябрь 2014  Октябрь 2015 | Зам дир по УВР | | Учителяи педагоги школы, руководитель ШНОУ |
| 5.6. | Участие в областных соревнованиях по выполнению нормативов ВФСК ГТО:  - областной этап соревнований по выполнению нормативов ВФСК ГТО | | С 2014 года  Декабрь 2014г. | Директор | | учитель физкультуры |
| 5.7. | Участие в областных и всероссийских конкурсах на лучшую организацию работы по введению ВФСК | | С2015года | Зам дир по УВР | | учитель физкультуры, педагог – организатор, руководитель МО классных руководителей |
| 5.8. | Участие во Всероссийском конкурсе проектов в области внедрения физкультурно – спортивного Комплекса ГТО:  - Создание и внедрение проекта «Выше. Сильнее. Быстрее», номинация «Спортивные вершины» (спортивно-оздоровительная деятельность в основном общем и образовании) на ступени основной школы  - Создание и внедрение проекта «Сильные. Здоровые. Красивые» вноминация «Спортивные вершины» (спортивно-оздоровительная деятельность в основном общем и образовании) на ступени начальной школы | | С ноября 2014  С ноября 2015 | Зам дир по УВР | | учитель физкультуры, педагог – организатор, руководитель МО классных руководителей |